## Hoja1
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Impacto | Responsable | Estado (Abierto/En Proceso/Resuelto) | Acción Tomada/Seguimiento
IMP-001 | 16 de septiembre | Falta de integración entre frontend y backend para el módulo de reservas | Alta | Retrasa el desarrollo y pruebas del sistema completo | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Iniciar integración manual mientras se ajustan los endpoints
IMP-002 | 20 de septiembre | Problemas de autenticación en Supabase para usuarios nuevos | Media | Afecta la validación de usuarios y pruebas de la base de datos | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Se reconfiguró la autenticación en Supabase
IMP-003 | 24 de septiembre | Falta de tiempo para finalizar todas las funcionalidades del Sprint 1 | Alta | Algunas funcionalidades fueron trasladadas al Sprint 2 | Product Owner | Resuelto | Reorganización de las tareas y priorización de funcionalidades clave
IMP-004 | 27 de septiembre | Dificultades técnicas con la integración de notificaciones automáticas | Media | Aplaza la entrega de esta funcionalidad para los usuarios | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Buscar soluciones alternativas como servicios externos de notificaciones