## Hoja1
Aspecto | ¿Qué fue bien? | ¿Qué no fue bien? | Acciones a seguir
Desarrollo de la interfaz de usuario | Se completaron las vistas principales (reservas de canchas, panel de usuario, inicio de sesión, recuperación de contraseñas) en Next.js. | El tiempo estimado para el desarrollo de algunas vistas fue subestimado, lo que causó retrasos en el cronograma. | Mejorar la estimación de tiempos para el diseño de nuevas vistas y funcionalidades.
Integración con Supabase (PostgreSQL) | La autenticación de usuarios fue implementada correctamente con Supabase, y la conexión del frontend con la base de datos funcionó sin problemas. | Hubo problemas iniciales con la gestión de imágenes en la base de datos, lo que llevó a ajustes en el modelo de datos. | Documentar mejor la gestión de imágenes y optimizar el modelo de datos antes de avanzar con más funcionalidades.
Autenticación de usuarios | El sistema de autenticación se integró correctamente con Supabase y permitió el acceso seguro de los usuarios. | Hubo algunos errores en la validación de correos electrónicos durante el proceso de registro, lo que retrasó las pruebas finales. | Revisar más detalladamente los flujos de autenticación y validar correctamente los formularios.
Colaboración y sincronización | La integración entre frontend y backend (Next.js y Supabase) fue exitosa gracias a una comunicación fluida entre los miembros del equipo. | En ciertos momentos, algunos desarrolladores trabajaron en funcionalidades similares, lo que generó duplicación de esfuerzos. | Asignar responsabilidades más claras y revisar mejor las tareas en cada Daily para evitar duplicaciones.
Manejo de la base de datos | La gestión de datos (reservas de usuarios, cuentas, etc.) desde el frontend hacia la base de datos fue efectiva y se realizaron las pruebas correctamente. | El manejo de ciertas operaciones con Supabase, como la sincronización de datos en tiempo real, tomó más tiempo de lo previsto. | Realizar pruebas anticipadas sobre funcionalidades complejas (sincronización en tiempo real) para optimizar el tiempo.
Gestión del tiempo | La mayoría de las tareas planificadas se completaron dentro del tiempo establecido para el Sprint. | Algunas tareas técnicas más complejas, como la gestión de datos de reservas, necesitaron más tiempo del estimado inicial. | Mejorar la estimación de esfuerzo en las funcionalidades más técnicas y de mayor complejidad.