## Hoja1
Elemento | Descripción / Detalle
Sprint | Sprint 1: Desarrollo de la interfaz de usuario e integración con la base de datos
Fecha del Sprint Review | 2021-10-09
Objetivo del Sprint | Desarrollo de la interfaz de usuario con Next.js y la integración con la base de datos en Supabase para gestionar autenticación y reservas.
Historias Completadas | HU-001: Realizar reservas de canchas HU-002: Notificaciones automáticas HU-003: Calificaciones HU-005: Historial de reservas HU-006: Agregar canchas HU-007: Desactivar canchas HU-004: Filtrado
Historias No Completadas | Historias no completada fueron la de reportes y alertas que eran del sprint 1 pero las haremos en el sprint 2 con las otras funcionalidades
Demostración del Producto | Se demostraron las funcionalidades de reserva de canchas, gestión de cuentas, autenticación de usuarios, calificaciones, gestión de canchas y filtrado de cancha .
Cambios o Mejoras Implementadas | Mejoras en la interfaz de usuario para simplificar la reserva de canchas, optimización del sistema de notificaciones y mejora de la visualización de reportes de administradores.
Feedback del Product Owner | El Product Owner destacó la claridad en el diseño de la interfaz y la eficiencia en la funcionalidad de reservas.
Feedback del Equipo de Trabajo | El equipo mencionó que la integración de Supabase fue fluida y el desarrollo en Next.js permitió un rápido despliegue de las vistas principales.
Comentarios de los Stakeholders | Los stakeholders expresaron satisfacción con la usabilidad del sistema, particularmente en la gestión de reservas y las alertas de puntuación.
Problemas o Impedimentos | Hubo algunos desafíos menores en la integración de Supabase con la autenticación de usuarios, pero fueron resueltos antes de la finalización del Sprint.
Velocidad del Equipo | Se completaron todas las historias de usuario planificadas, lo que refleja una velocidad adecuada y consistente con lo estimado al inicio del Sprint.
Lecciones Aprendidas | La planificación detallada de la integración del frontend y backend desde el inicio ayudó a evitar contratiempos. La comunicación continua entre equipo y stakeholders fue clave.
Próximos Pasos | Iniciar el Sprint 2, enfocado en la integración de la API de geolocalización y el método de pago Transbank para completar el flujo de reserva y pago ademas tendremos el reporte y alertas.
Decisiones Tomadas | Decisión de mantener la metodología de desarrollo actual y seguir iterando con la retroalimentación continua de los usuarios y stakeholders.