## Hoja1
ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como usuario, necesito realizar reservas de canchas deportivas dentro del sitio web con la finalidad de agilizar el proceso y evitar visitas físicas. | Reserva Canchas | Realizado | 5 | Sprint 1 | Alta | Historia prioritaria para implementación del sistema
2 | Como usuario, necesito recibir notificaciones automáticas de la reserva que hago con la finalidad de tener un recordatorio de la fecha de reserva. | Notificaciones | Realizado | 3 | Sprint 1 | Media
3 | Como usuario, necesito poder realizar calificaciones sobre el servicio y comentar sobre las reservas con la finalidad de poder puntuar y calificar las reservas que hago. | Calificación Reserva | En progeso | 4 | Sprint 1 | Alta
4 | Como usuario, necesito poder filtrar las canchas según la puntuación de los usuarios que realizaron reservas con la finalidad de encontrar las mejores opciones de canchas para la reserva. | Filtrado de Canchas | Realizado | 3 | Sprint 1 | Media
5 | Como usuario, necesito ver mi historial de reservas que realicé anteriormente con la finalidad de llevar un registro y planificar futuras reservas. | Historial de Reservas | Realizado | 4 | Sprint 1 | Alta
6 | Como administrador, necesito agregar nuevas canchas al sitio web con la finalidad de agregar más opciones para las reservas de los usuarios. | Agregar Canchas | Realizado | 3 | Sprint 1 | Alta | Historia clave para la gestión del sistema
7 | Como administrador, necesito eliminar y desactivar canchas que he agregado con la finalidad de mantener la disponibilidad actualizada según las canchas registradas. | Eliminar Canchas | Realizado | 3 | Sprint 1 | Media
8 | Como administrador, necesito ver los reportes asociados a las calificaciones y comentarios que los usuarios dejen en la reserva con la finalidad de mejorar el servicio y prestar atención a fallas que puedan ocurrir. | Reportes de Calificaciones | En progeso | 4 | Sprint 2 | Media
9 | Como administrador, necesito recibir alertas cuando una cancha reciba puntuaciones para visualizar la puntuación de la cancha que se registró. | Alertas de Puntuaciones | Pendiente | 4 | Sprint 2 | Media
10 | Como usuario, necesito realizar pagos en línea para la reserva de canchas, utilizando Transbank como método de pago, con la finalidad de completar la reserva de manera segura. | Método de Pago (Transbank) | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Alta | Requiere integración API de Transbank
11 | Integración de API de geolocalización para buscar canchas en base a la ubicación del usuario. | Geolocalización | En progeso | 4 | Sprint 2 | Alta | Esencial para búsqueda eficiente de canchas