## Hoja1
Aspecto | ¿Qué fue bien? | ¿Qué no fue bien? | Acciones a seguir
Comunicación | La coordinación entre los miembros del equipo fue fluida y se mantuvo una buena comunicación a través de reuniones Semanal por el daily meeting | En algunos momentos, surgieron pequeñas confusiones sobre los detalles del proceso de instalación de ciertas herramientas. | Definir un canal centralizado para aclarar dudas técnicas y tener documentos accesibles con guías paso a paso.
Configuración de herramientas | Se completó la instalación de GitHub, Visual Studio, Supabase, y Next.js sin mayores inconvenientes. | Hubo ciertos retrasos en la configuración de los entornos de algunos miembros debido a diferencias de versiones. | Crear un checklist con las versiones exactas de las herramientas para evitar futuros inconvenientes.
Gestión del tiempo | Se cumplió el plazo de 1 semana para completar todas las tareas del Sprint 0. | Algunos tiempos de instalación y configuración fueron subestimados, lo que generó ajustes en el cronograma. | Mejorar la estimación del tiempo para futuras configuraciones e instalaciones.
Colaboración | Todo el equipo trabajó de manera conjunta pero a la vez separada pero hubo problemas | Algunos miembros del equipo necesitaron más asistencia en la instalación de ciertas herramientas por diferente versiones. | Realizar sesiones de ayuda para la instalación y configuración, asegurando que todos tengas las misma versiones.