## Sprint 0
Sprint Burdown Chart
Backlog ID | Tareas | Autores | Initial Estimate (Hrs) | 1 Week (16 Septiembre - 21 Septiembre)
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
123 | Selección de documentos | Equipo de trabajo | 3 | 2 | 1
124 | Instalacion GitHub | Equipo de trabajo | 2 |  |  |  |  | 2
125 | Instalacion Visual Studio | Equipo de trabajo | 3 |  |  |  | 3
126 | Preparacion Base de Datos SupaBase | Equipo de trabajo | 5 |  |  | 3 | 2
127 | Instalacion NextJS con React | Equipo de trabajo | 2 |  | 2
128 | Instalacion Depedencias | Equipo de trabajo | 2 | 2
Esfuerzo Restante |  |  | 17 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0
Tendencia Ideal |  |  | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0

## Sprint 1
Sprint Burdown Chart
Backlog ID | Tareas | Autores | Initial Estimate (Hrs) | Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) |  |  |  |  | Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) |  |  |  |  | Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) |  |  |  |  | Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre)
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20
Como Usuario
HU 1 | Crear interfaz de reserva de cancha. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 3: 4
| Desarrollar lógica de reserva. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 2: 3; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 3: 2
| Integrar Frontend con Backend para registro de reservas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 1: 4
HU 2 | Implementar sistema de notificaciones por correo electrónico. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 4: 3
| Configurar recordatorios automáticos de reserva. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 4: 2; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 5: 2
| Pruebas de envío de notificaciones. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 5: 3; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 6: 1
HU 3 | Crear interfaz para dejar comentarios y puntuaciones. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 6: 3
| Desarrollar backend para procesar y almacenar calificaciones. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 2: 4
| Pruebas del sistema de calificación. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 3
HU 4 | Implementar vista de historial de reservas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 1
| Desarrollar lógica para mostrar reservas anteriores. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 4
| Pruebas y validación del historial de reservas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 9: 3; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 10: 1
Como Administrador
HU 5 | Desarrollar módulo para agregar nuevas canchas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 8; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 2: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 3: 4
| Implementar validación de datos de nuevas canchas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 11: 1; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 12: 3
| Pruebas y validación del módulo de nuevas canchas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 6; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 13: 4; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 14: 2
HU 6 | Implementar la opción de desactivar canchas desde el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 14: 2
| Crear una opción para eliminar canchas permanentemente desde el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 6; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 15: 4; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 2
| Actualizar el estado de la cancha en la base de datos cuando se desactiva o elimina. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 2
| Probar las funcionalidades de eliminación y desactivación para asegurar la correcta actualización de la disponibilidad. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 3
HU 7 | Diseñar el módulo de reportes en el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 6: 3
| Implementar la funcionalidad que muestra las calificaciones y comentarios de los usuarios en el reporte. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 6; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 3; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 18: 3
| Conectar el módulo de reportes con la base de datos para obtener las calificaciones y comentarios. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 6; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 3; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 18: 3
| Probar y ajustar los reportes para que se visualicen correctamente en el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 19: 3
HU 8 | Implementar el sistema de alertas para que notifique al administrador cuando se reciba una nueva puntuación. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 6; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 4; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 20: 1
| Conectar el sistema de alertas con la base de datos para obtener las puntuaciones en tiempo real. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 13: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 14: 2
| Mostrar las alertas en el panel de administración cuando una cancha reciba una nueva puntuación. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 2; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 2
| Probar el sistema de alertas para garantizar que las notificaciones se reciban correctamente. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 15: 2
Esfuerzo Restante |  |  | 110 | 106 | 95 | 85 | 80 | 75 | 68 | 64 | 59 | 56 | 55 | 54 | 51 | 45 | 39 | 33 | 24 | 12 | 6 | 3 | 2
Tendencia Ideal |  |  | 110 | 99 | 99 | 93.5 | 88 | 82.5 | 77 | 71.5 | 66 | 60.5 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0

## Link Referencia
Link referencia
https://www.youtube.com/watch?v=J17dOgmjS2c